資料No.5

歯車製造便覧に関する報告と理事会承認願い

- 進捗

３月１５日に牽引・転載作業を終了予定、その後、印刷に入ります。

事業スタートは2014年１月26日（第一回編集委員会開催）。

２．出版後の責任

（１）原稿データは歯車工業会事務局にて保管

（２）執筆者からの修正・訂正等の申し出の処理＊１

（３）転用・引用等に関わる対応

（４）その他、読者等からの問合せ＊２

＊１：申し出の内容は記録として残し、再版の際に検討する。

＊２：技術的な内容については回答不可能、記録として残す。

- 発行部数

- 発行部数　５００部

- 配布先

執筆者３１名、執筆者以外の編集委員２名、加工事例執筆企業９社、有料広告先２９口、工業会会員（寄付あり）７２口１４４部、購入予約団体２０社、以上２３５部は確定です。

４．販売計画（協議内容）

・一般向けの販売の計画

・ＰＲ用パンフレットを作成

・JGMAニュース配布先、ギアカレッジ卒業生、工業会ＨＰなどでＰＲ

・広告を出す場合は予算が必要＊３

＊３：来期の予算となるが、専門誌や新聞などに広告を出すか？

- 収支

  - 費用　　　　　　　　　　予算　　　　確定

執筆料　１万円／頁　　　２３０万円⇒２４４万円

編集費用　諸経費含め　　１００万円⇒　４６万円（変更）＊４

会議・交通・事務・雑　　　　　　　⇒　４５万円＊５

印刷料金　亜細亜印刷　　１７４万円⇒１７８万円

費用合計　　　　　　　　５０４万円⇒５１１万円

（２）収入

工業会会員（寄付）　　７２口×５万円＝３６０万円

有料広告　　　　　　　２８口×８万円＝２２４万円

販売予約　　　　　　　２０社×１万円＝　２０万円

収入合計　　　　　　　　　　　　　　　６０４万円

（３）在庫　　　　　　　　　２６５冊

＊４：諸経費予算は、委員会開催の代わりに個別の原稿見直し（校閲の謝礼）に充当させて頂きたく承認を仰ぎます（１件２万円：２３件４６万円）。

＊５：有浦先生の交通費、会議費や事務消耗品など期を跨ぐ経費も含みます。

平成３１年３月１５日

歯車製造便覧分科会　小原敏治